|  | УТВЕРЖДЕНО приказом МУ «Управление образования» МО «Ульяновский район» № 271 от 14.09.2015 г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК

(дорожная карта)

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации (ГИА), включая единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ),

на территории  МО «Ульяновский район» Ульяновской области в 2016 году

|  | Мероприятия | Срок проведения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Анализ проведения ГИА -2015 |  |  |
| 1.1 | Проведения анализа итогов организации и проведения ГИА-2015 на территории Ульяновского района | Июль | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В. |
| 1.2 | Размещение на сайтах образовательных организаций аналитических материалов и анализа ГИА-2015 . | Август | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., Руководители ОО |
| 1.3 | Организация работы районных методических объединений | 17-25 августа | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В. Старший инспектор МУ «Управление образования» Степанова И.В. |
| 1.4 | Утверждение планов районных методических объединений | 1 неделя сентября | Старший инспектор МУ «Управление образования» Степанова И.В. |
| 1.5 | Формирование и утверждение комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения ГИА на территории МО «Ульяновский район» в 2016 году | сентябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В. |
| 1.6 | Формирование и утверждение комплексных планов-графиков по подготовке и организации ГИА 2016 образовательных организаций Ульяновского района | До 1 октября | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В. Руководители ОО |
| 1.7 | Совещание руководителей директоров и заместителей директоров по УВР по теме «Итоги ГИА» , основные направления совершенствования организации и проведения ГИА 2016» | октябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В. |
| 2 | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися , завершившими обучение без аттестата об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. | Июль-сентябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., руководители ОО |
| 2.2 | Формирование индивидуальных планов работы с обучающимися , завершившими обучение без аттестата об основном общем и среднем общем образовании. (МОУ Салмановская СШ, МОУ Зеленорощинская СШ, МОУ Тетюшская СШ, МОУ Охотничьевская СШ ) | Июль-сентябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., руководители ОО |
| 2.3 | Контроль за деятельности за реализацией плана работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем и среднем общем образовании. | Июль-сентябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., руководители ОО |
| 2.4 | Проведение консультаций по предметам с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем и среднем общем образовании. | Август – сентябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., руководители ОО |
| 2.5 | Корректировка программ курсов повышения квалификации педагогам по предметам, где сдается ГИА | сентябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., руководители ОО |
| 2.6 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам : нормативно-правовое сопровождение процесса ГИА, содержание КИМов, оценивание работ ГИА, критерии оценивания | Сентябрь- апрель | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., Старший инспектор МУ «Управление образования» И.В.Степанова |
| 2.7 | Организация работы факультативов, рабочих групп в помощь учителям – предметникам по подготовке обучающихся к ГИА | Сентябрь-апрель | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., Старший инспектор МУ «Управление образования» И.В.Степанова Руководители РМО |
| 2.8 | Организация и проведение тренировочно-диагностического тестирования для педагогов-предметников | По графику ОГАУ»цио И мо» | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 2.9 | Организация обучающих семинаров для учителей русского языка и литературы, математики | 1 полугодие | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
|  | Обобщение и продвижение лучшего педагогического опыта по подготовке учащихся к ГИА через мастер-классы, семинары, практические занятия, через методические объединения | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 3 | Организация работы по подготовке обучающихся к ГИА |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение входной диагностики уровня готовности выпускников к выполнению заданий государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам: - 9 классов (математика, русский язык) - 11 классов (математика, русский язык) | По графику | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 3.1 | Организация факультативов, дополнительных занятий, консультаций для учащихся 9,11 классов по подготовке к ГИА | В течении года | Руководители ОО, Заместители директоров ОО |
| 3.3 | Организация и проведение тренировочно-диагностического тестирования учащихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее ТДТ) | По графику | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., Руководители ОО |
| 3.4. | Утверждение порядка проведения ТДТ | октябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 3.5 | Организация работы по подготовке к написанию итогового сочинения учащихся 11 классов | По графику (1 пролугодие0 | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 3.6 | Организация и проведение итогового сочинения учащихся 11 классов | Декабрь по графику | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 3.7 | Организация работы экспертной комиссии по проверке итогового сочинения | По графику | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 3.8 | Организация и проведения пробных экзаменов для обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования | По графику | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., Руководители ОО |
| 3.9 | Организация работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися «группы риска» | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 3.10 | Организация и проведение родительских собраний (с учащимися) родителей учащихся 9-х, 11-х классов | По графику | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 3.11 | Участие в веб-семинарах, по вопросам подготовки учащихся к ГИА 2016 | По графику | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 3.12 |  |  |  |
| 4 | Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |
| 4.1 | Приведение муниципальной нормативной правовой базы ,документации МО , ОО, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования , в соответствие с федеральными и региональными правовыми документами. | В течении учебного года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.2 | Приказ Об утверждении Комплексного плана графика МО подготовки и проведение ГИА 2016 «» | сентябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.3. | Утверждение лиц, ответственных за формирование муниципальной базы ГИА 2016 | октябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.4 | Формирование и ведение муниципальной базы ГИА 2016 | Октябрь-март | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.5 | Приказ о назначении ответственных за ведение базы ГИА | октябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.6 | Приказ об утверждении организационно-территориальных схем ГИА 2016 | январь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.7 | Приказ об утверждении пунктов проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ,ГВЭ | Январь-февраль | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.8 | Приказ о назначении руководителей ППЭ | Январь-февраль | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.9 | Приказ О проведении пробных экзаменов на территории Ульяновского района | Март-апрель | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.10 | Приказ Об информировании работников, привлекаемых к организации и проведению экзамена ГИА 2016 | Март-апрель | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.11 | Приказ о порядке ознакомления участников ГИА с результатами экзамена | Март-апрель | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.12 | Приказ о порядке подготовки и размещении информации ГИА на сайтах образовательных организаций | Октябрь 2015 | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., 4.13 |
| 4.13 | Приказ о порядке проведения тренировочно-диагностического тестирования | Октябрь-ноябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.14 | Приказ о подготовке ППЭ к ГИА | февраль | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 4.15 | Приказ об организации системы видеонаблюдения в ППэ | февраль | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 5 | Обучение лиц, привлекаемых к организации ГИА |  |  |
| 5.1 | Организация участия организаторов в вебинарах, семинарах, организованных ЦОИ и МО | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 5.2 | Организация участия в семинарах членов предметных комиссий, членов ГЕК, технических специалистов | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 5.3 | Курсовая подготовка руководителей ОО, учителей – предметников | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 5.4 | Курсы повышения учителей по заявкам ОО | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 5.5 |  |  |  |
| 6 | Организационное сопровождение ГИА |  |  |
| 6.1 | Определение оператора , ответственного за внесение данных в базу | октябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 6.2 | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО | Октябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 6.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2016: Выпускников 2015-2016 уч.г.; Выпускников прошлых лет; Лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; | Октябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 6.4 | Формирование в установленном порядке списков ППЭ, аудиторий ППЭ | ноябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 6.5 | Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в качестве членов ГЭК | В течении учебного года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 6.6 | Разработка транспортных схем доставки участников ГИА-11,9, ГВЭ | февраль | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 6.7 | Проведение работ по техническому обеспечению ППЭ | Апрель май | Старший инспектор МУ «Управление образования» Копышов А.В. |
| 6.8 | Организация и проведение итогового сочинения | декабрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 6.9 | Проведение готовности пункта ППЭ | Март-июнь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 6.10 | Обеспечение взаимодействия с Управлением ГИБДД Ульяновской области по Ульяновскому району пообеспечению безопасности жизнедеятельности участников ГИА-9,11 при передвижении к ППЭ и обратно | апрель | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 6.11 | Обеспечение взаимодействия с РОВД по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА | апрель | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 6.12 | Обеспечение взаимодействия с МУЗ ЦРБ МО «Ульяновский район» по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ГИА-9,11 , ГВЭ в ППЭ | Апрель-июнь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
|  | Обеспечение взаимодействия с Ростелеком и Ульяновскэнерго по обеспечению бесперебойной работы каналов связи и электроэнергией образовательных учреждений-участников ЕГЭ и ГИА-9,11 в период проведения экзаменов | Март-июнь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 7 | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 7.1 | Организация и сопровождение работы горячей линии по вопросам ГИА | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 7.2 | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей0о подготовке и проведению ГИА 2016 на территории Ульяновского района | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 7.3 | Организация участия участников ГИА и их родителей в в веб-тренингах, семинарах, организованных ЦОИ и МО | В течении года по графику | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 7.4 | Организация и проведение консультационных часов для участников ГИА и их родителей (законных представителей) | 1 раз в месяц Второй понедельник месяца | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 7.5 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок проведения ГИА 2016 с различными участниками образовательного процесса | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 7.6 | Оформление информационных стендов, ведение сайтов ОО, выпусков школьных СМИ | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 7.7 | Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА | В течении года по графику | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 7.8 | Взаимодействие с печатными СМИ | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
|  | Организация и проведение инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА-9,11 на муниципальном уровне в ППЭ | Март-июнь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8 | Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА |  |  |
| 8.1 | Организация и проведение выборочной проверки ОО по организации подготовки к ГИА | В течении года | Начальник отдела общего образования Стёпина Е.И. Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8.2 | Анализ результатов ТДТ | Ноябрь- март | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8.3 | Организация и проведение совещаний с директорами ОО, с заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки к ГИА 2016 | В течении года | Начальник отдела общего образования Стёпина Е.И. Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8.4 | Проведение анкетирования выпускников 9,11 классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи в форме ЕГЭ, ОГЭ | октябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8.5 | Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 9, 11 классов | Октябрь - декабрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8.6 | Организация и проведение заочного конкурса «Готов ли ты к ЕГЭ?» | По графику | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8.7 | Организация и проведение муниципального совещания по вопросу организации и обеспечения контрольно-нспекционной деятельности ОО вопросов ГИА 2016 | октябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8.8 | Проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ГИА по обязательным предметам | сентябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., Руководители ОО |
| 8.9. | Анализ результатов входной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ГИА по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | сентябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8.10 | Организация и проведение собеседования (в т.ч. выборочного) с руководителями ОУ, их заместителями на предмет знания ими нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса | октябрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8.11 | Проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ГИА по обязательным предметам | декабрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8.12 | Анализ результатов промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ГИА по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | декабрь | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8.13 | Организация и проведение тематической проверки деятельности ОУ по организации и обеспечению подготовки к проведению ГИА | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |
| 8.14 | Контроль работы ОО с детьми «группы риска»; наличие дорожных карт, образовательных маршрутов, индивидуальных консультаций , групповых занятий и т.д. | В течении года | Старший инспектор МУ «Управление образования» Юдина Л.В., |